Z a ł ą c z n i k

do uchwały Nr XVI/123/05

Rady Gminy w Olszewie-Borkach

z dnia  23 lutego 2005r.

## PLAN  ROZWOJU

# M I E J S C O W O Ś C I

### A  N  T  O N  I  E

W GMINIE

OLSZEWO-BORKI

NA LATA 2005-2013

Antonie, luty 2005 r.

SPIS  TREŚCI:

- Założenia planu ........................................................................................	3

##### Odniesienie do dokumentów strategicznych ..................................  	4

- Charakterystyka wsi Antonie ................................................................	4

1. Rys historyczny ……………………………….…  …………..4

- Położenie.................................................................................................	5

- Ludność...................................................................................................	5

- Środowisko przyrodnicze.................................................................	6

- Gleby i działalność rolnicza.............................................................	6

- Działalność pozarolnicza...................................................................7

- Oświata....................................................................................................7

- Infrastruktura techniczna............................................................... 7

1. Komunikacja ……………………………… .…………….. 7

2. Uzbrojenie terenu ……………………………………….….7

3. Gospodarka wodna i ściekowa ………………………….….8

4. Utylizacja odpadów ………………………………… ....…..8

Analiza zasobów wsi Antonie........................................................9

Analiza SWOT miejscowości Antonie …………………………11

Wizja Rozwoju Wsi.......................................................................13

Program Rozwoju Wsi ...............................................................	14

Przewidywane do realizacji przedsięwzięcia w ramach planu Rozwoju Wsi Antonie w latach 2005-2006..................................	16

Przewidywane do realizacji przedsięwzięcia w ramach planu Rozwoju Wsi Antonie w latach 2007-2013..................................	19

VIII.Zarządzanie Planem Rozwoju Miejscowości Antonie…................20

- ZAŁOŻENIA PLANU

Celem opracowania Planu Rozwoju Wsi Antonie jest sformułowanie głównych kierunków rozwoju wsi w oparciu o:

  - analizę zasobów wsi,

  - analizę korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych wsi Antonie oraz potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na życie jej mieszkańców,

  - wizję rozwoju wsi,

  - priorytety  i cele rozwoju oraz projekty.

Wieś musi dysponować własnym Planem Rozwoju w celu wykorzystania                 w pełni istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków pomocowych Unii Europejskiej i funduszy centralnych.

Założeniem Planu Rozwoju Wsi Antonie jest:

- poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach wiejskich,

- budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

- poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wsi,

- zwiększenie estetyki miejscowości gminnej,

- pobudzanie i stymulowanie współpracy środowisk lokalnych,

- rozwijanie nowych form aktywności gospodarczej,

- tworzenie poczucia więzi mieszkańców ze swoją miejscowością.

Podczas konstruowania planu dokonano identyfikacji poszczególnych projektów z podziałem na cele szczegółowe. Projekty te określają cele nadrzędne          w poszczególnych sferach rozwoju wsi. Wyboru działań inwestycyjnych dokonano w oparciu o konsultacje społeczne i analizę SWOT.

Za priorytetowe w bieżącym okresie programowania w latach 2005-2006 przyjęto projekty służące poprawie bezpieczeństwa poprzez:

- budowę oświetlenia

- budowę drogi lokalnej wzdłuż drogi krajowej Nr 53 (również dla ruchu   pieszo-rowerowego)

- budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy-Siarki

- przebudowa  drogi Zabrodzie-Antonie-Łazy

- poprawę estetyki miejscowości Antonie.

W następnych okresach programowania zakłada się  odnowę  infrastruktury gospodarczo-społecznej miejscowości Antonie.

Projekty obejmują poprawę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalno - oświatowej. Zakładają też poprawę infrastruktury komunikacyjnej i estetyki wsi.

Program spełnia wymogi konsultacji społecznych na etapie ustalenia działań priorytetowych, ich realizacji i oceny oraz przewiduje okresową ocenę i aktualizację planowanych działań oraz projektów w ramach konsultacji społecznych.

W celu dalszego harmonijnego rozwoju miejscowości, zachowania                    i poprawy środowiska przyrodniczego, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców  RADA SOŁECKA WSI Antonie przestawia władzom samorządowym Gminy Olszewo-Borki  Plan Rozwoju Wsi na lata 2005 – 2013  z prośba o jego przyjęcie i realizację.

- ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

Plan jest spójny z Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacja           i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich: Działanie 2.3  „Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona  dziedzictwa kulturowego”.

Plan Rozwoju Miejscowości Antonie służy do określenia kierunków rozwoju wsi na lata 2005-2013 oraz wyznacza konkretny projekt do realizacji na lata 2005-2006.

Program jest spójny ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego przyjętym przez Radę Ministrów 16 marca 2004r. w szczególności           w odniesieniu do Priorytetu 3. Rozwój lokalny, w zakresie realizacji Działania 3.1 „Obszary Wiejskie”.

Plan wpisuje się w realizację celów pośrednich i zadań Wojewódzkiego Programu Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006 oraz jest zbieżny           z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Olszewo-Borki na lata 2004-2006.

Identyfikacja projektów jest zgodna ze Studium uwarunkowań                            i zagospodarowania przestrzennego gminy Olszewo-Borki.

Plan Rozwoju Miejscowości Antonie został przygotowany zgodnie                              z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi               z dnia 17 grudnia 2004r. (Dz.U.Nr 284, poz.2846) w sprawie trybu składania               i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” i przyjęty uchwałą rady sołeckiej, zebrania wiejskiego i Rady Gminy Olszewo-Borki.

III.   CHARAKTERYSTYKA WSI  A N T O N I E

- RYS  HISTORYCZNY

Wieś Antonie założył Antoni Małachowski (ur. w 1737r., zmarł 11 marca 1796r.) wojewoda mazowiecki, starosta ostrołęcki.

Antonie zostały utworzone na gruntach miejskich.

Pierwszymi mieszkańcami miejscowości byli zrujnowani w wyniku wojen szwedzkich rzemieślnicy ostrołęccy. Nie mając pieniędzy na odbudowę zniszczonych warsztatów wychodzili z miasta i zasiedlali grunty miejskie leżące po prawej stronie Narwi.

Antonie były traktowane jako przedmieście Ostrołęki za Narwią. Mieszkańcy mieli takie same prawa jak obywatele Ostrołęki.

W ciągu swego istnienia Antonie były wielokrotnie niszczone na skutek działań wojennych podczas Rozbiorów Polski, Powstań Narodowych (Kościuszkowskie, Listopadowe), I i II Wojny Światowej (niezbyt odległa rzeka Narew zawsze stanowiła naturalną linię frontu działań wojennych).

W okresie powojennym mieszkańcy Antoń z trudem odbudowali swą miejscowość.

Ze względu na rozproszoną zabudowę wieś Antonie jako jedna z ostatnich wsi powiatu ostrołęckiego została zelektryfikowana w 1970r.

2.  POŁOŻENIE

Miejscowość Antonie położona jest w gminie Olszewo-Borki w powiecie ostrołęckim, województwie mazowieckim, w północnej części gminy Olszewo-Borki,.

Wieś Antonie graniczy od wschodu z Miastem Ostrołęka, od południowego  zachodu ze  wsią  Zabrodzie, Kruki i Łazy; od północy z wioskami gminy Lelis: Szwendrowy Most, Siemnocha.

Zajmuje obszar 577,15ha  ((5,77km2) tj. 2,95% powierzchni gminy.

Przez centrum miejscowości przebiega droga krajowa Nr 53, co jest dużym atutem wsi służącym jej rozwojowi.

Bardzo ważnym ośrodkiem dla wsi jest dobrze funkcjonująca Szkoła Podstawowa, wokół której skupia się życie kulturalne wsi (przedstawienia z różnych okazji i rocznic, Dzień Matki, Dzień Babci, Dziadka, Choinka Noworoczna i inne).

- LUDNOŚĆ

Wieś Antonie zamieszkuje 600 mieszkańców, co stanowi 6,5% mieszkańców gminy, 0,67% ludności powiatu, 0,01% ludności województwa.

Średnia gęstość zaludnienia na 1km2 we wsi Antonie wynosi 104 osoby, podczas gdy wskaźnik ten dla całej gminy Olszewo-Borki wynosi 47osób/km2.

Pod względem liczby ludności wieś Antonie jest czwartą miejscowością            w Gminie po: Olszewie-Borkach (1714osób), Nowej Wsi (745osób) i Zabrodziu (661 osób).

W ostatnich 10 latach liczba ludności Antoń powiększyła się o 1/3. Wzrost spowodowany jest m.in. napływem ludności z zewnątrz ze względu na atrakcyjne położenie wsi, tj.:

- bliskość Miasta powiatowego Ostrołęki  - odległość ok.5km.

- dobre połączenia drogowe poprzez drogę krajową nr 53  (Ostrołęka – Szczytno-Olsztyn) przebiegającą przez centrum wsi oraz sieć dróg gminnych łączących miejscowość z siedzibą władz gminnych, powiatowych, miejskich oraz instytucji oświatowych i kulturalnych w Ostrołęce.

Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca  w rolnictwie. Jednak ze względu na niskotowarowe gospodarstwa (prawie tylko na własne potrzeby) – budżet każdej rodziny jest uzupełniany dochodami z pracy świadczonej poza gospodarstwem rolnym bądź też świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Miejscowość  Antonie położona jest na skraju Puszczy Zielonej w obszarze                                          K u r p i o w s z c z y z n y.

Struktura wiekowa ludności zamieszkałej w miejscowości Antonie wg  stanu na dzień 01.02.2005r.

| Przedział wiekowy w latach | Kobiety | Mężczyźni |
| --- | --- | --- |
| 0-6 | 23 | 41 |
| 7-17 | 64 | 62 |
| 18-59 | 182 | - |
| 18-64 | - | 181 |
| 60 i więcej | 26 | - |
| 65 i więcej | - | 21 |
| Razem | 295 | 305 |
| Ogółem | 600 |

- ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Klimat lokalny miejscowości ANTONIE  cechują korzystne warunki klimatyczno-zdrowotne.

Naszym atutem jest  piękna przyroda, nieskażone środowisko  (proponujemy utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Miasta Ostrołęka, poprzez Antonie, Łazy, Białobrzegi, Przystań jako fragment szlaku kulturowego wsi i Gminy Olszewo-Borki).

- GLEBY I DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA

Miejscowość położona jest na glebach zaliczanych głównie do kompleksu żytniego bardzo słabego. Ze względu na bliskie sąsiedztwo miasta  Ostrołęki oraz korzystne połączenie komunikacyjne nastąpił dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego nie związanego z rolnictwem. Wg spisu powszechnego na 31.12.2002r. istnieją we wsi Antonie 125 gospodarstwa domowe  w tym 58 gospodarstw związanych z produkcją rolną i 7 działek rolnych                        o powierzchni od 0,1 ha do 1,0 ha.. Ze względu na bardzo słabe gleby, rolnictwo cechuje się nisko-towarowością,   na ogół są to gospodarstwa produkujące na własne potrzeby a niewielkie nadwyżki są sprzedawane na lokalnym rynku.

Z ogólnej powierzchni Wsi  (577,15ha) – 427,18ha stanowią użytki rolne, 137,97ha  są to lasy a 12,0ha  zajmują  grunty pod wodami i nieużytki.

- DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZA

We wsi funkcjonują 2 (dwie) ubojnie zwierząt, 5 (pięć) placówek handlowych, usługi transportowe, wypożyczalnia przyczep kampingowych oraz kilku innych przedsiębiorców (usługi budowlane, usługi dla producentów opakowań i poligrafii).

W budowie jest zakład usług samochodowych (opony, wulkanizacja).

Do inwestycji przygotowuje się firma A-Z COLOR (usługi poligraficzne)                      z zamiarem wybudowania zakładu i zatrudnienia 40 osób. Obecnie firma ma siedzibę w Olszewie-Borkach.

- OŚWIATA

We wsi Antonie funkcjonuje Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka. Młodzież Gimnazjalna i ponad gimnazjalna uczy się w Mieście Ostrołęka.

Stan organizacyjny oświaty na szczeblu podstawowym na terenie miejscowości Antonie w lutym 2005r.

| Nazwa i siedziba szkoły | Liczba oddziałów | Liczba uczniów | Liczba nauczycieli zatrudnionych na etacie | Liczba pracowników obsługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pełnym | niepełnym | stałych | sezonowych |
| Szkoła Podstawowa w im.J.Korczaka w Antoniach | 7 (klasy „0” - 6) | 92 | 8 | 2 | 1,75 | - |

We wsi brakuje bazy sportowo-rekreacyjnej zarówno dla młodzieży szkolnej jak i dla wszystkich mieszkańców.

8.  INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA

  - Komunikacja

Miejscowość Antonie ma dogodne położenie komunikacyjne. Istniejące drogi lokalne wymagają  jednak przebudowy i utwardzenia oraz budowy drogi lokalnej wzdłuż drogi krajowej Nr 53 z urządzeniem ciągów pieszo-rowerowych            w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla młodzieży i mieszkańców  wsi uczęszczających do szkoły oraz przystanku autobusowego położonego w centrum wsi przy drodze krajowej.

8.2  Uzbrojenie terenu

Miejscowość Antonie jest w całości zelektryfikowana.

Istnieje tylko brak oświetlenia ulicznego.

Wieś jest ztelefonizowana. Jednak istniejąca centrala telefoniczna nie daje możliwości zainstalowania stałego łącza internetowego.

  - Gospodarka wodna i ściekowa

Mieszkańcy wsi zaopatrują się w wodę z własnych studni. Ścieki odprowadzane są do przydomowych szamb.

Opracowana jest dokumentacja techniczno-kosztorysowa na budowę wodociągu Zabrodzie-Antonie-Kruki-Łazy-Siarki – planowany termin realizacji 2005-2006r.

  - Utylizacja odpadów stałych

Odpady komunalne z terenu miejscowości Antonie są wywożone na wysypisko w Ostrołęce przez trzy firmy, mające zezwolenie Wójta na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki odpadów na terenie Gminy.

IV.   ANALIZA ZASOBÓW WSI ANTONIE

| L.p. | Analiza | Ocena sytuacji aktualnej |
| --- | --- | --- |
| 1. | Co wyróżnia wieś Antonie | dynamiczny wzrost liczby mieszkańców atrakcyjne tereny inwestycyjne (usytuowanie w powiecie) atrakcyjne środowisko przyrodniczo-krajobrazowe dobrze funkcjonująca, zadbana Szkoła Podstawowa silny lider - Wójt Gminy przez ostatnie 15 lat |
| 2. | Jakie funkcje pełni wieś | zapewnia podstawowe usługi: - oświatowe - handlowe miejsce zamieszkania 6,5% ludności gminy wieś częściowo rolnicza |
| 3. | Kim są mieszkańcy wsi | około 50% mieszkańców jest to ludność napływowa z terenu Miasta Ostrołęka jak i odleglejszych terenów powiatu ostrołęckiego |
| 4. | Co daje mieszkańcom utrzymanie | około 40% mieszkańców to rolnicy i ich rodziny pracujący we własnych gospodarstwach rolniczych około 40% mieszkańców w wieku produkcyjnym zatrudnionych jest w Antoniach (w tym samozatrudnienie), w zakładach pracy i instytucjach w Ostrołęce i w pobliskich miejscowościach około 20% ludności to bezrobotni poszukujący pracy zatrudniający się dorywczo przy różnych pracach rolniczych bądź budowlanych lub utrzymujących się z dochodów innych członków rodziny a sporadycznie korzystających z pomocy z Opieki Społecznej |
| 5. | Jak wieś jest zorganizowana | młodzież szkolna w ramach zajęć szkolnych (brak zajęć pozaszkolnych) Rada Sołecka Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Coroczny „piknik” rodzinny w miesiącu czerwcu organizowany przez społeczność szkolną i mieszkańców Miejscem i organizatorem spotkań integracyjnych mieszkańców jest szkoła |
| 6. | Co wieś proponuje dzieciom i młodzieży | Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku w formach poza szkolnych. |
| 7. | W jaki sposób rozwiązywane są na wsi problemy | Własne problemy w gronie rodzinnym Problemy wsi rozwiązywane są na zebraniach wiejskich przy udziale przedstawicieli organów Gminy Olszewo-Borki |
| 8. | Jakie obyczaje wieś pielęgnuje i rozwija | Tradycje i obyczaje wynikające z Naszej przynależności religijnej- wspólne majowe i październikowe modlitwy i śpiewy pieśni religijnych przy istniejących kapliczkach i krzyżach przydrożnych Tradycje i obyczaje regionalne (kurpiowskie) przy udziale społeczności Szkoły Podstawowej w Antoniach |
| 9. | Jaki wieś ma wygląd | Zagrody rolnicze w zabudowie kolonijnej W wyniku zmian w ostatnich latach – coraz bardziej zwarta zabudowa z wyraźnie kształtującym się centrum wsi Jest przedmieściem Miasta Ostrołęki Brak oświetlenia ulicznego, chodników i miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji |
| 10. | Jakie są mieszkania i obejścia | Stan budynków mieszkalnych – dobry, posesje ogrodzone i zadbane Estetyka obejść w gospodarstwach rolniczych wymaga jeszcze poprawy |
| 11. | Jaki jest stan otoczenia i środowiska | Wieś otaczają lasy sosnowe i tereny rolnicze Przez wieś przepływa rzeczka Piasecznica mająca ujście do rzeki Omulew we wsi Kruki Nie skażone, naturalne środowisko przyrodnicze |
| 12. | Jakie jest rolnictwo | Ekstensywne, niskotowarowe, nastawione na samozaopatrzenie rodzin rolniczych i sprzedaż niewielkich nadwyżek na lokalnym rynku Produkcja ekologiczna – bardzo niskie zużycie nawozów mineralnych i pestycydów. Zwierzęta hodowane tradycyjnymi metodami na bazie naturalnych pastwisk i pasz gospodarskich |
| 13. | Jakie są powiązania komunikacyjne | Dobre połączenie z siedzibą Gminy Olszewo-Borki, siedzibą powiatu ostrołęckiego oraz stolicą kraju poprzez drogi krajowe nr 53 i 61 |

- ANALIZA  SWOT  MIEJSCOWOŚCI ANTONIE

Poprzez analizę SWOT( postarano się przeanalizować mocne i słabe strony wsi Antonie oraz jej szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to na określenie obecnej sytuacji w tej miejscowości oraz przyszłych kierunków jej rozwoju.

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| Położenie przy drodze krajowej nr 53 będącej szlakiem tranzytowo-turystycznym Ostrołęka-Szczytno-Olsztyn Sąsiedztwo miasta powiatowego Ostrołęka (5km) Dobre połączenie komunikacyjne z miastem (rozwinięta komunikacja autobusowa) Czyste powietrze, nie skażone środowisko, piękne krajobrazy Dobra baza lokalowa szkolnictwa podstawowego Rozwinięta sieć telefoniczna Dobry stan techniczny zasobów mieszkaniowych Uregulowane stosunki własnościowe Dostępność niezbyt drogich terenów inwestycyjnych dla lokalizacji firm i drobnej przedsiębiorczości Zwiększający się poziom wykształcenia mieszkańców Dostatecznie rozwinięta sieć handlowa w podstawowe produkty codziennego użytku. | Zły stan większości dróg wiejskich Brak oświetlenia istniejących utwardzonych dróg Brak drogi lokalnej wzdłuż drogi krajowej nr 53 (również dla ruchu pieszo-rowerowego i bezpiecznego dojścia do szkoły i przystanku PKS) Brak chodników przy ulicach lokalnych Brak odpowiedniej centrali telefonicznej umożliwiającej zainstalowanie stałych łączy internetowych Brak sieci wodociągowej Brak sieci kanalizacyjnej Brak sieci gazowej Brak publicznego terenu pod urządzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie wsi Brak sali gimnastycznej i przedszkola Brak świetlicy wiejskiej Brak miejsc parkingowych przy szkole Słabe gleby Mała powierzchnia gospodarstw Wysokie bezrobocie zwłaszcza wśród młodzieży i kobiet Nie dostosowanie części mieszkańców do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych co jest m.in. przyczyną bezrobocia |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| Możliwość pozyskania środków pomocowych krajowych i zagranicznych Zainteresowanie terenami inwestycyjnymi inwestorów zewnętrznych krajowych i zagranicznych Dogodne warunki dla rozwoju drobnych przedsiębiorstw Poprawa środowiska naturalnego poprzez: - Zwodociągowanie miejscowości - Skanalizowanie wsi - Gazyfikacja miejscowości Wzrost liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym Sprzyjająca polityka regionalna w tym adresowana do obszarów wiejskich Promocja walorów turystyczno-krajobrazowych i kulturowych wsi Tworzenie nowych miejsc pracy Rozwój agroturystyki Nawiązanie współpracy partnerskiej z miejscowościami krajów Unii Europejskiej i sąsiadami zza wschodniej granicy państwa Zwiększająca się aktywność społeczna i integracja mieszkańców wokół rozwiązywania wspólnych problemów i usunięcia słabych stron, wpływających na wyższy poziom życia | Ubożenie części społeczeństwa Odpływ młodych i wykształconych ludzi ze środowiska wiejskiego Wzrastające bezrobocie Niedostatek środków finansowych gminy Skłonność mieszkańców do lekceważenia obowiązującego prawa i porządku publicznego Mało skuteczne instytucje państwowe i samorządowe odpowiedzialne za egzekucję praw i obowiązków obywateli i wdrażanie porządku prawnego Niestabilność (zbyt częsta zmiana) przepisów prawa utrudniająca rozwój działalności gospodarczej i rozwoju samorządności mieszkańców |

VI. WIZJA  ROZWOJU  WSI

Wizja rozwoju wsi A n t o n i e  uzgodniona podczas dyskusji mieszkańców na zebraniu wiejskim.

PODSTAWOWA INFRASTRUKTURA, ZNAJOMOŚĆ I POSZANOWANIE PRAWA, AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW – WARUNKIEM BEZPIECZEŃSTWA I POPRAWY JAKOŚCI  ŻYCIA LUDNOŚCI    A  N  T  O  Ń

VII. PROGRAM  ROZWOJU  WSI

Obszarem realizacji Planu Rozwoju Miejscowości Antonie jest obszar tej miejscowości, a czas jego realizacji obejmuje lata 2005-2013.

Plan podzielono na dwa arkusze planowania:

- krótkoterminowego – obejmującego najbliższe 2 lata tj. rok 2005-2006,

- długoterminowego – obejmującego okres kolejnych lat tj.lata 2007-2013.

PRIORYTET 1: Zagospodarowanie centrum wsi – poprawa   bezpieczeństwa

Cel 1: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY  UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ I PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO ORAZ POPRAWA ZDROWIA POPRZEZ ZWIĘKSZENIE SPRAWNOŚCI SPORTOWEJ U WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WSI

Projekty:

  - Budowa oświetlenia ulicznego przy utwardzonych drogach w centrum wsi, tj .przy ulicy Mazurskiej i ulicy Szkolnej

  - Wykup gruntów pod budowę drogi lokalnej wzdłuż drogi krajowej Nr 53 z urządzeniem ciągów pieszo-rowerowych (szerokość drogi 5mb)

  - Budowa drogi lokalnej wzdłuż drogi krajowej Nr 53 z urządzeniem ciągów pieszo-rowerowych

  - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Antoniach

  - Urządzenie boisk sportowych ogólnodostępnych dla mieszkańców przy Szkole Podstawowej

  - Pozyskanie gruntów w centrum wsi z przeznaczeniem pod budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

.

PRIORYTET 2: Poprawa sanitarno-zdrowotnych warunków życia   mieszkańców

Cel 1:  POPRAWA SANITARNO-ZDROWOTNYCH WARUNKÓW ŻYCIA   MIESZKAŃCÓW POPRZEZ BUDOWĘ PODSTAWOWEJ INFRASTRUKTURY

Projekty:

  - Budowa wodociągu

  - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej

  - Zorganizowanie systemu selekcji i zbiórki odpadów

PRIORYTET 3: Budowa i modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej

Cel 1:  PODNIESIENIE ESTETYKI I ATRAKCYJNOŚCI WSI

Projekty:

  - Przebudowa drogi  Zabrodzie-Antonie-Łazy

  - Modernizacja pozostałych ulic wiejskich wraz z budową chodników i oświetleniem

Przewidywane do realizacji przedsięwzięcia w ramach PLANU ROZWOJU WSI ANTONIE 	                      w latach 2005-2006

| Priorytet | Cel | Projekt | Oczekiwane rezultaty | Szacunkowy koszt | Termin realizacji rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | w zł | w tym udział mieszkańców w zł |  |
| Priorytet 1 Zagospodarowanie centrum wsi – poprawa bezpieczeństwa | Poprawa bezpieczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i przystanku autobusowego oraz poprawa zdrowia poprzez zwiększenie sprawności sportowej u wszystkich mieszkańców wsi | 1.1 Budowa oświetlenia ulicznego przy utwardzonych drogach w centrum wsi tj. przy ulicy Mazurskiej i ulicy Szkolnej | -poprawa stanu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i przystanku autobusowego -poprawa estetyki miejscowości -poprawa warunków życia i pracy | 60.000 | 1.000 | 2005 |
|  |  | 1.2 Wykup gruntów pod budowę drogi lokalnej wzdłuż drogi krajowej Nr 53 | -powiększenie majątku Gminy -stworzenie bazy pod budowę drogi lokalnej o szerokości 5mb z możliwością stworzenia ciągu pieszo-rowerowego, a to spowoduje: * poprawę bezpieczeństwa dla osób uczęszczających do Szkoły i przystanku autobusowego * ułatwienia przejazdu sprzętem rolniczym i ciągnikami miejscowym rolnikom bez konieczności korzystania z drogi krajowej o dużym nasileniu ruchu (5.000-6.000 pojazdów na dobę) * umożliwi mieszkańcom uprawianie aktywnego sportu na rowerze – realizacja fragmentu trasy turystycznej Gminy (ścieżka rowerowa Ostrołęka-Antonie-Łazy-Bialobrzeg-Przystań) | 60.000 |  | 2006 |
| Priorytet 2. Poprawa sanitarno-zdrowotnych warunków życia mieszkańców | Poprawa sanitarno-zdrowotnych warunków życia mieszkańców poprzez budowę podstawowej infrastruktury | Budowa wodociągu | -poprawa warunków życia i pracy -poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców poprzez dostarczenie im wody zdatnej do picia (o odpowiednich parametrach fizykochemicznych i bakteriologicznych) -poprawa atrakcyjności inwestycyjnej wsi | 700.000 | 60.000 | 2005 - 2006 |
|  |  | Zorganizowanie systemu selekcji i zbiórki odpadów. | -poprawa i ochrona środowiska naturalnego -poprawa estetyki miejscowości -wzrost atrakcyjności wsi | 20.000 | 10.000 | 2006 |
| Priorytet 3. Budowa i modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej | Podniesienie estetyki i atrakcyjności wsi | 3.1 Przebudowa drogi Zabrodzie-Antonie-Łazy | - zwiększenie ilości dróg utwardzonych w Gminie -poprawa warunków życia i pracy mieszkańców -poprawa komunikacji w Gminie -poprawa stanu bezpieczeństwa -wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości -przedłużenie żywotności pojazdów samochodowych -zmniejszenie zużycia paliwa co spowoduje zmniejszenie emisji spalin do atmosfery -połączy drogę krajową Nr 53 z drogą powiatową relacji Szwendrowy Most-Obierwia-Baranowo -odciążenie drogi krajowej Nr 53 -umożliwienie objazdu w razie wypadku drogowego na „krajówce” na odcinku Ostrołęka-Szwendrowy Most | 1.000.000 | Wkład rzeczowy mieszkańców w postaci przekazania na rzecz Gminy gruntów pod budowę drogi około 3ha wartości ok.200.000 | 2005-2006 |

Przewidywane do realizacji przedsięwzięcia w ramach PLANU ROZWOJU WSI ANTONIE 	                      w latach 2007-2013

| Priorytet | Cel | Projekt | Termin realizacji Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorytet 1 Zagospodarowanie centrum wsi – poprawa bezpieczeństwa | Poprawa bezpieczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i przystanku autobusowego oraz poprawa zdrowia poprzez zwiększenie sprawności sportowej u wszystkich mieszkańców wsi | 1.3 Budowa drogi lokalnej wzdłuż drogi krajowej Nr 53 z urządzeniem ciągów pieszo-rowerowych | 2007-2008 |
|  |  | 1.4 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Antoniach | 2007-2008 |
|  |  | Urządzenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Antoniach | 2008 |
|  |  | 1.6 Pozyskanie gruntów w centrum wsi z przeznaczeniem pod budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | 2010 |
| Priorytet 2. Poprawa sanitarno-zdrowotnych warunków życia mieszkańców | Poprawa sanitarno-zdrowotnych warunków życia mieszkańców poprzez budowę podstawowej infrastruktury | 2.2 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej | 2009-2012 |
| Priorytet 3. Budowa i modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej | Podniesienie estetyki i atrakcyjności wsi | 3.2 Modernizacja pozostałych ulic wiejskich wraz z budową chodników i oświetleniem | 2009-2013 |

VIII. Zarządzanie Planem Rozwoju Miejscowości Antonie

- Zawiązała się Grupa Odnowy Wsi, która wybrała ze swego grona przedstawiciela do kontaktów z władzami samorządowymi gminy.

- W skład Grupy Odnowy Wsi weszli członkowie Rady Sołeckiej oraz grupa liderów wiejskich.

- Zespół stworzył w trakcie wspólnego spotkania listę priorytetów odnowy wsi oraz nakreślił wizję jej rozwoju.

- Zebranie wiejskie podjęło uchwałę o przyjęciu Planu Rozwoju Miejscowości Antonie.

- Rada Gminy przyjmuje uchwałę zatwierdzającą Plan Rozwoju Miejscowości Antonie.

- Grupa Odnowy Wsi odpowiada za monitorowanie i ocenę bieżącej realizacji Planu.

- Wykonawcą Planu jest Urząd Gminy w Olszewie-Borkach.

- Grupa Odnowy Wsi w imieniu mieszkańców zadeklarowała gotowość wykonywania prac pomocniczych bądź udziału finansowego w czasie realizacji poszczególnych projektów.

# Footnotes

Dane na 31 stycznia 2005r.

( Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia).